## Client page
CAPSTONE API - NHÓM 16
1 | Nguyễn Đình Vĩnh Khang
2 | Nguyễn Văn Hiển
Javascript tasks |  |  |  |  | Tổng hợp task JS và SCSS
STT | JS | Incharge | Tester | Finish day | STT | JS | Incharge | Tester
1 | Get element | Khang | Hiển | 16/07 | 1 | Get element | Khang
2 | Make global variables | Khang | Hiển | 16/07 | 2 | Make global variables | Khang
3 | Get API và render sản phẩm | Khang | Hiển | 14/07 | 3 | Get API và render sản phẩm | Khang
4 | Create and render cart list | Khang | Hiển | 14/07 | 4 | Create and render cart list | Khang
5 | Tạo các object mẫu | Hiển | Khang | 13/7/2023 | 5 | Tạo các object mẫu | Hiển | Khang
6 | Get local function | Hiển | Khang | 13/7/2023 | 6 | Get local function | Hiển
7 | Tạo hàm render list dùng chung | Hiển | Khang | 13/7/2023 | 7 | Tạo hàm render list dùng chung | Hiển
8 | Tạo hàm render theo select | Hiển | Khang | 13/7/2023 | 8 | Tạo hàm render theo select | Hiển
9 | Tạo hàm render chi tiết sản phẩm | Hiển | Khang | 18/7/2023 | 9 | Tạo hàm render chi tiết sản phẩm | Hiển
10 | Search | Hiển | Khang | 15/7/2023 | 10 | Search | Hiển
11 | Cart edit functions | Khang |  |  | 11 | Cart edit functions | Khang
[5 empty] | 12 | Tạo SCSS và render ra CSS | Hiển | Khang
[5 empty] | 13 | Reset SCSS | Hiển
Javascript tasks - Trang admin |  |  |  |  | 14 | Button | Khang
[5 empty] | 15 | Form | Khang
STT | JS | Incharge | Tester | Finish day | 16 | Modal | Hiển
1 | Get element | Khang | Hiển | 16/07 | 17 | Render các product | Khang
2 | Get API | Hiển | Khang | 14/07 | 18 | Render các product Slick | Hiển
3 | render function | Hiển | Khang | 14/07 | 19 | Render banner trang client | Hiển
4 | Get product info | Hiển | Khang | 14/07 | 20 | render danh mục sản phẩm | Khang
5 | Add product | Khang | Hiển | 15/07 | 21 | Làm footer | Khang
6 | Delete product | Khang | Hiển | 15/07 | 22 | Làm header | Hiển
7 | Product info popup | Hiển | Khang | 15/07 | 23 | Render Cart | Khang
8 | Edit product | Hiển | Khang | 15/07 | 24 | Render chi tiết sản phẩm | Hiển
9 | Validation | Khang | Hiển | 18/07 | 25 | Tạo SCSS và render ra CSS | Hiển | Khang
10 | Sort function | Khang | Hiển | 19/07 | 26 | Reset SCSS | Hiển
11 | Search by name function | Khang | Hiển | 19/07 | 27 | Button | Khang
[5 empty] | 28 | Form | Khang
[5 empty] | 29 | Modal | Hiển
CSS tasks |  |  |  |  | 30 | Render các product | Khang
[5 empty] | 31 | Render các product Slick | Hiển
STT | CSS | Incharge | Tester | Finish day | 32 | Render banner trang client | Hiển
1 | Tạo SCSS và render ra CSS | Hiển | Khang | 2023-10-07 | 33 | render danh mục sản phẩm | khang
2 | Reset SCSS | Hiển | Khang | 2023-10-07 | 34 | Làm footer | Khang
3 | Button | Khang | Hiển | 15/07 | 35 | Làm header | Hiển
4 | Form | Khang | Hiển | 14/07 | 36 | Render Cart | Khang
5 | Modal | Hiển | Khang | 2023-11-07 | 37 | Render chi tiết sản phẩm | Hiển
6 | Render các product | Khang | Hiển | 14/07 | 38 | Render bản sản phẩm trang admin | Hiển
7 | Render các product Slick | Hiển | Khang | 2023-12-07 | 39 | Làm footer | Hiển
8 | Render banner trang client | Hiển | Khang | 2023-12-07 | 40 | Header | Hiển
9 | render danh mục sản phẩm | khang | Hiển | 15/07 | 41 | Code table | Hiển
10 | Làm footer | Khang | Hiển | 17/07 | 42 | Code footer | Khang
11 | Làm header | Hiển | Khang | 2023-10-07 | 43 | Code modal admin method | Hiển
12 | Render Cart | Khang | Hiển | 15/07 | 44 | Header | Hiển
13 | Render chi tiết sản phẩm | Hiển | Khang | 14/7/2023 | 45 | Code banner | Hiển
14 | Render bản sản phẩm trang admin | Hiển | Khang | 2023-12-07 | 46 | Code carousel | Hiển
15 | Làm footer | Hiển | Khang | 15/07/2023 | 47 | Code modal admin method | Hiển
[5 empty] | 48 | Code danh mục sản phẩm | Khang
[5 empty] | 49 | Code offside canvas ( render cart list | Khang
Other task |  |  |  |  | 50 | Code modal hiển thị thông tin sản phẩm | Hiển
[5 empty] | 51 | Code search modal | Khang
STT | Other task | Incharge | Finish day
1 | Tạo Git | Hiển | 18/07 |  | 52 | Sort function | Khang
2 | Tạo thư mục và up lên | Hiển | 18/07 |  | 53 | Search by name function | Khang
3 | Tải hình ảnh và source Slick | Hiển | 18/07 |  | 54 | Code search function | Khang
4 | Tạo task table | Khang | 18/07
5 | Deadline reminder | Khang
6 | Deploy vercel dự án | Hiển | 20/07
7 | Làm clip demo website | Khang | 20/07
8
9
10
11
HTML Task - Trang admin
STT | JS | Incharge | Tester | Finish day
1 | Header | Hiển | Khang | 2023-11-07
2 | Code table | Hiển | Khang | 2023-11-07
3 | Code footer | Khang | Hiển | 15/07/2023
4 | Code modal admin method | Hiển | Khang | 2023-11-07
5 | Code search function | Khang | Hiển | 18/07.
HTML Task - Trang index
STT | JS | Incharge | Tester | Finish day
1 | Header | Hiển | Khang | 2023-12-07
2 | Code banner | Hiển | Khang | 2023-12-07
3 | Code carousel | Hiển | Khang | 2023-12-07
4 | Code modal admin method | Hiển | Khang | 2023-12-07
5 | Code danh mục sản phẩm | Khang | Hiển | 14/07
6 | Code footer | Khang | Hiển | 15/07
7 | Code offside canvas ( render cart list | Khang | Hiển | 16/07
8 | Code modal hiển thị thông tin sản phẩm | Hiển | Khang | 13/07
9 | Code search modal | Khang | Hiển